**รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย**

**ต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย**

**(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561)**

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย

 ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล วรรค 5 วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล

 เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กระผมนายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้บริหารงานเทศบาลตำบล เทพาลัย ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพาลัย คือ **“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างสรรค์พัฒนา”**

 กระผมจึงขอนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาล จากนโยบาย 7 ประการสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเทพาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาภารกิจในการบริหารราชการในปีที่ผ่านมา นอกจากจะเน้นเรื่องความเจริญก้าวหน้าให้กับท้องถิ่นในทุกระดับแล้ว การส่งเสริมความเข้าใจในบทบาทภารกิจของเทศบาลให้กับประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

**1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวก สบายในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ อย่างเสมอภาค โดยดำเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม รวมทั้งจัดให้มีทางเท้าทางระบายน้ำ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน ขยายเขตให้บริการไฟฟ้าให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอและทั่วถึง ขยายเขตให้บริการประปา และจัดหาแหล่งน้ำดิบให้เพียงพอ และปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน จัดระบบจราจรให้มีความสะดวก ปลอดภัย จัดวางผังเมืองรวมพื้นที่เขตเทศบาล ให้เป็นชุมชนน่าอยู่

สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายทางด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ ดังนี้

/1.โครงการก่อสร้าง...

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 18 (ช่วงต่อจากถนน คสล. เดิม) หมู่ที่ 10 | 220,000 |  - | 220,000 |  | **✓** |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 20 (ช่วงต่อจากถนน คสล.เดิม ) ช่วงที่ 1 ม.9 | 220,000 | 189,500 | 30,500 | **✓** |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนบ้านวัด –เมืองคง จากแยกถนนเทศบาล 5 ถึงแยกถนนเทศบาล 7 ม.9 | 1,208,000 | - | 0.00 |  |  | **✓** | โอนลดงบประมาณ 1,208,000.- บาท |
| 4 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ถนนเทศบาล 21 (ช่วงต่อจากรางระบายน้ำเดิม ทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 15  | 464,000 | - | 464,000 |  |  | **✓** |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบล เทพาลัย หมู่ที่ 15  | 315,000 | - | 315,000 |  |  | **✓** |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (มอก.ชั้น3) ถนนเทศบาล 12 ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 10 | 46,000 | - | 46,000 |  | **✓** |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (มอก.ชั้น3) ถนนเทศบาล 17 ช่วงต่อจากท่อระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 10 | 10,000 | - | 10,000 |  | **✓** |  |  |
| 8 | โครงการบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอดฟัลติก คอนกรีต ถนนทางเข้าออก ตลาดสดเทศบาลตำบล เทพาลัย หมู่ที่ 15  | 70,000 | - | 70,000 |  |  | **✓** |  |
| 9 | โครงการบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอดฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 10 หมู่ที่ 9 | 490,000 | - | 490,000 |  | **✓** |  |  |
| 10 | โครงการบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอดฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 15 หมู่ที่ 10 | 472,000 | - | 472,000 |  |  | **✓** |  |
| 11 | โครงการบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอดฟัลติก คอกรีตถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 9 | 490,000 | - | 490,000 |  |  | **✓** |  |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 12 | โครงการบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอด ฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8 หมู่ที่ 9 | 710,000 | - | 710,000 |  |  | **✓** |  |
| 13 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 20 (ช่วงที่1) หมู่ที่ 9 | 321,000 | - | 321,000 |  | **✓** |  |  |
| 14 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนรอบสระน้ำ หมู่ที่ 10 | 298,000 | - | 298,000 | **✓** |  |  |  |
| 15 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (ช่วงที่1) หมู่ที่ 9 | 220,200 | - | 220,200 |  | **✓** |  |  |
| 16 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 | 206,000 | - | 206,000 |  | **✓** |  |  |
| 17 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 20 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 | 199,900 | - | 199,900 |  | **✓** |  |  |
| 18 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 18 (ช่วงที่2) หมู่ที่ 9 | 206,900 | 199,000 | 7,900 | **✓** |  |  |  |
| 19 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 ซอยบ้าน นายสำเรียง เฉียงกลาง หมู่ที่ 9 | 151,200 | - | 151,200 |  | **✓** |  |  |
| 20 | โครงการบูรณะงานทางผิวจราจรหินคลุกให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต ถนนรอบสระวัดบ้านวัด หมู่ที่ 9 | 289,500 | 289,500 |  - | **✓** |  |  |  |
| 21 | โครงการบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอด ฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 10 | 321,000 | - | 321,000 |  | **✓** |  |  |

/22.โครงการ…

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 22 | โครงการบำรุงรักษาทาง เสริมผิวลาดยางแอด ฟัลติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 19 หมู่ที่ 9 | 435,000 | - | 435,000 |  | **✓** |  |  |
| 23. | โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบประปา บริเวณสถานที่ผลิตน้ำประปาแห่งที่ 1 (หนองโพธิ์ลำละเลิง) ถนนเทศบาล 10 หมู่ที่ 9  | 100,000 |  - | 100,000 |  | **✓** |  |  |
| 24 | อุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง  | 743,000 | 699,161.58 | 43,838.42 | **✓** |  |  |  |

**2 ด้านเศรษฐกิจ** เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ ลดปัญหาการว่างงาน โดยส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมโดยการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ส่งเสริมทักษะอาชีพและศึกษาดูงาน ส่งเสริมการตลาดแก่เกษตรกร จัดตั้งกองทุนปุ๋ยเพื่อพี่น้องเกษตรกร สนับสนุนเงินทุนชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับกลุ่มอาชีพเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน

 สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาด้านสังคมได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 15,000 | - | 15,000 |  |  | **✓** |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มประชาชนหรือฝึกอบรมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาล | 30,000 | - | 30,000 |  |  | **✓** |  |
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีและครอบครัว | 15,000 | - | 15,000 |  |  | **✓** |  |
| 4 | โครงการจ้างเหมาแรงงานในเขตเทศบาล | 3,060,000 | 2,490,113.20 | 569,886.80 | **✓** |  |  |  |

/3. ด้านสังคม

**3. ด้านสังคม** เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในสังคม ที่สงบสุข และลดปัญหาสังคม โดยการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติดให้โทษในกลุ่มเยาวชนและส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ อาทิ การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การเสริมสร้างชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาสังคม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน | 15,000 | - | 15,000 |  |  | **✓** |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็ก  | 20,000 | - | 20,000 | **✓** |  |  |  |
| 3 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  | 246,400 | 225,400 | - | **✓** |  |  | ผลักเข้าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก | 3,000 | - | 3,000 |  |  | **✓** |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน | 25,000 | 25,000 | - | **✓** |  |  | ผลักเข้าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 6 | โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ | 20,000 | 20,000 | - | **✓** |  |  | ผลักเข้าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 7 | โครงการเปิดประตูสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ | 30,000 | 30,000 | - | **✓** |  |  | ผลักเข้าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 8 | โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 10,000 | 10,000 | - | **✓** |  |  | ผลักเข้าบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ | 20,000 | 20,000 | - | **✓** |  |  | งบประมาณจาก สปสช. |

/10.โครงการ...

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 10 | โครงการศูนย์เด็กปลอดโรค | 10,000 | 10,000 | - | **✓** |  |  | ผลักเข้าบัญชี |
| 11 | โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5,000 | - | 5,000 |  |  | **✓** |  |
| 12 | ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม | 459,340 | 433,354.24 | 15,985.76 | **✓** |  |  |  |
| 13 | โครงการแข่งขันกีฬา | 100,000 | 100,000 | - |  |  | **✓** | โอนลดงบประมาณ |
| 14 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ | 15,000 | - | 15,000 |  |  | **✓** |  |
| 15 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50,000 | - | 50,000 |  |  | **✓** |  |
| 16 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 50,000 | - | 50,000 |  |  | **✓** |  |
| 17 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย | 10,000 | 10,000 | - | **✓** |  |  | โอนลดงบประมาณ |
| 18 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัย ทางถนน | 55,000 | 25,660 | 9,340 | **✓** |  |  |  |
| 19 | โครงการบรรเทาทุกข์และสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบภัย | 100,000 | - | 100,000 |  |  | **✓** |  |
| 20 | โครงการรณรงค์เฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติด | 50,000 | - | - | **✓** |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 21 | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเทพาลัย  | 112,000 | 60,600 | 51,400 | **✓** |  |  |  |
| 22 | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย | 200,000 | 190,000 | 10,000 |  |  |  | โอนลดงบประมาณ |
| 23 | โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20,000 | 20,000 | - | **✓** |  |  |  |

4.ด้านการเมือง...

**4. ด้านการเมืองการบริหาร**

 1.ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและกลุ่มองค์กรต่างๆที่นำมาซึ่งการพัฒนาเทศบาล

 2.ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยและจัดให้มีการแนะนำทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน

 3.ปรับปรุงและพัฒนาจัดเก็บรายได้ของเทศบาล อาทิ จัดระบบจัดเก็บรายได้ให้เกิดความเป็นธรรมและทั่วถึง

 4.ปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก

 5.พัฒนาบุคลากรของเทศบาล รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อร่วมบริหารงานเทศบาลให้เจริญก้าวหน้า

 6.ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งอาคารสถานที่ เพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 7.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | 605,000 | 408,836 | 96,008 | **✓** |  |  |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 17,000 | 16,990 | 10 | **✓** |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันเทศบาล | 5,000 | - | 5,000 | **✓** |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 4 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว(สป) | 4,000 | 4,000 | - | **✓** |  |  |  |
| 5 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ | 120,000 | 93,000 | 27,000 | **✓** |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง | 38,000 | 38,000 | - |  | **✓** |  |  |
| 7 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว(กองคลัง) | 7,000 | 7,000 | - | **✓** |  |  |  |
| **ที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 8 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นั่งคอย 3 ที่นั่ง 2 ชุด (กองคลัง) | 11,000 | 10,800 | 200 | **✓** |  |  |  |
| 9 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก กระจกบานจำนวน 1 ตู้  | 4,000 | 4,000 | - | **✓** |  |  |  |
| 10 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 11,000 | 11,000 | - | **✓** |  |  |  |
| 11 | จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จำนวน 1ตัว | 5,000 | 5,000 | - | **✓** |  |  |  |
| 12 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง (กองคลัง) | 16,000 | 15,800 | 200 | **✓** |  |  |  |
| 13 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 1 เครื่อง (กองช่าง) | 47,000 | 47,000 | - | **✓** |  |  |  |
| 14 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับขนาดกำลังขยาย 1 เครื่อง (กองช่าง) | 34,000 | - | 34,000 |  |  | **✓** |  |
| 15 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 1 เครื่อง (กองคลัง) | 53,000 | - | 53,000 | **✓** |  |  |  |
| 16 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) | 28,000 | - | 28,000 |  |  | **✓** |  |
| 17 | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 5 แรงม้า 1 เครื่อง (สป.) | 30,500 |  | 30,500 |  |  | **✓** |  |
| 18 | จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง 3 แรงม้า 1 เครื่อง (สป.) | 21,500 |  | 21,500 |  |  | **✓** |  |
| 19 | จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเครื่องปั่นไฟฟ้า 7 แรงม้า 1 เครื่อง (กองการประปา) | 22,000 | 22,000 | - | **✓** |  |  |  |

/8.จัดซื้อครุภัณฑ์...

/20.จัดซื้อ...

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 20 | จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องจ่ายคลอรีน 1 เครื่อง (กองการประปา) | 30,000 | 30,000 | -- | **✓** |  |  |  |
| 21 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบราชการ | 20,000 | 20,000 | - | **✓** |  |  |  |
| 22 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงตมู่ งหลานเข้าวัด)ัดปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ที่ยั่งยืนต่อไป สินและด้านการส่งเ | 350,000 | 350,000 | - |  |  | **✓** | โอนลดงบประมาณ |
| 23 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000 | - | 30,000 |  |  | **✓** |  |
| 24 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | 12,000 | 2,278 | 9,722 | **✓** |  |  |  |
| 25 | โครงการฝึกอบรมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ | 20,000 | 17,175 | 2,825 | **✓** |  |  |  |
| 26 | โครงการส่งเสริมกระบวนการจัดเก็บ จปฐ. | 10,000 | - | 10,000 | **✓** |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 27 | โครงการจัดทำแผนชุมชน | 10,000 | - | 10,000 | **✓** |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ |

/5. ด้านสาธารณสุข...

**5. ด้านสาธารณสุขและนันทนาการ** ส่งเสริมสถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานกลุ่ม อสม., อสร. และกลุ่มสตรีแม่บ้าน การป้องกันโรคติดต่อและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยของประชาชน สนับสนุนสวัสดิการโดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสุขภาพ อาทิ การจัดแข่งขันกีฬา การประกวดสุขภาพ สนับสนุนกิจกรรมด้านสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส อาทิ การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ | 68,000 | 68,000 |  - | **✓** |  |  |  |
| 2 | โครงพัฒนาด้านสาธารณสุข | 10,000 | - | 10,000 |  |  | **✓** |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในกลุ่มผู้ประกอบการงานสุขาภิบาลอาหาร | 10,000 | - | 10,000 |  |  | **✓** |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในด้านส่งเสริมสุขภาพ | 10,000 | - | 10,000 |  |  | **✓** |  |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในกลุ่มเสี่ยง | 10,000 | - | 10,000 |  |  | **✓** |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุข หมู่ที่ 9 | 7,500 | - | 7,500 |  |  | **✓** |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุข หมู่ที่ 10 | 7,500 | - | 7,500 |  |  | **✓** |  |
| 8 | อุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนบริการสาธารณสุข หมู่ที่ 15 | 7,500 | - | 7,500 |  |  | **✓** |  |
| 9 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | 21,500 | 8,500 | **✓** |  |  |  |
| 10 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,015,200 | 3,860,000 | 155,200 | **✓** |  |  |  |
| 11 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,056,000 | 908,800 | 147,200 | **✓** |  |  |  |
| 12 | เงินส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | 30,000 | - | 30,000 |  |  | **✓** |  |

/6. ด้านการศึกษา...

**6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี** ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ชุมชนได้รับการศึกษา อย่างเต็มความสามารถสำหรับ ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา อาทิ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาภายในพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนุนให้มี แหล่งเรียนรู้ชุมชน สนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีนมดื่ม สนับสนุนทุนการศึกษา และโครงการอาหารกลางวัน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาจิตใจ อาทิ จัดกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือยกย่องบุคคลสำคัญ สนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 40,000 | - | 40,000 | **✓** |  |  | ไม่ใช่งบประมาณ |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 30,000 | - | 30,000 | **✓** |  |  | ไม่ใช่งบประมาณ |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 10,000 | - | 10,000 | **✓** |  |  | ไม่ใช่งบประมาณ |
| 4 | โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | 5,000 | - | 5,000 | **✓** |  |  | ไม่ใช่งบประมาณ |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่างๆ/กิจกรรมโครงการปกป้องสถาบัน | 100,000 | - | 100,000 | **✓** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

/7.ด้านทรัพยากร…

**7.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาลให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบ อาทิ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จัดให้มีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย ขจัดมลภาวะที่เกิดจากปัญหาขยะ อาทิ จัดหาที่ดินที่ทิ้งขยะเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของชุมชน ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ สนับสนุนการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ขจัดมลภาวะที่เกิดจากน้ำเสีย อาทิ จัดให้มีทางระบายน้ำภายในชุมชนอย่างเพียงพอและเป็นระบบ จัดหาที่ดินเพื่อรองรับการบำบัดน้ำเสียภายในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชน มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างผู้นำ หรืออาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้** | **การเบิกจ่าย****งบประมาณ** | **งบประมาณคงเหลือ** | **โครงการที่ดำเนินการ****แล้วเสร็จ** | **โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยใส่ใจ คัดแยก ลดปริมาณขยะ | 50,000 | - | 50,000 |  |  | **✓** |  |
| 2 | โครงการอบรมปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง | 20,000 | - | 20,000 |  |  | **✓** |  |
| 3 | โครงการเทศบาลตำบลเทพาลัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 20,000 | - | 20,000 |  |  | **✓** |  |
| 4 | โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร | 20,000 | 20,000 | - |  |  | **✓** | โอนลดงบประมาณ 20,000บาท |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้หญ้าแฝก | 20,000 | - | 20,000 | **✓** |  | **✓** | ไม่ใช้งบประมาณ |

/สรุปผลการดำเนินการ...

**สรุปผลการดำเนินการตามนโยบายทั้ง 7 ประการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็นร้อยละ** |
| **จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ** | **50** | **50.00** |
| **จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **13** | **13.00** |
| **จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **37** | **37.00** |
| **จำนวนโครงการทั้งหมด** | **100** | **100.00** |

ตามที่กระผม นายประทีป ล้ำกลาง นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล และจากการนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จนอกจากทำให้เทศบาลตำบลเทพาลัย มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน และสิ่งที่สำคัญทำให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพาลัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก กระผมในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลเทพาลัยขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของพวกเรา และพร้อมที่จะมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นนี้ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

 (นายประทีป ล้ำกลาง)

 นายกเทศมนตรีตำบลเทพาลัย